# РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

## Калевальский  муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛУУСАЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУУСАЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.11.2013 г. № 30-П

п. Луусалми

О мероприятиях по ликвидации

Муниципального бюджетного учреждения

«Луусалмский культурно-досуговый центр»

Во исполнение пункта 2 Постановления № 29 от «06» ноября 2013 года « О ликвидации муниципального бюджетного учреждения  «Луусалмский культурно-досуговый центр»

1.Образовать ликвидационную комиссию в составе:

Егоров А.Р.- Глава Луусалмского сельского поселения

Караваева В.В.- Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры  «Луусалмский культурно-досуговый центр»

Раджабова И.Т.- главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия Администрации Калевальского          муниципального района»

2. Ликвидационной комиссии в срок до « 13 » ноября 2013 разработать и утвердить график мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного учреждения  «Луусалмский культурно-досуговый центр».

3.Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава Луусалмского сельского поселения                                        А.Р.Егоров

Приложение №1 к постановлению №30-П Администрации Луусалмского с\п

от 07.11.13

План мероприятий по ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Луусалмский культурно-досуговыи центр»

| мероприятия | срок исполнения | ответственный | отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Публикация в газете «Новости Калевалы» постановления Администрации о ликвидации МБУ «ЛКДЦ» | 06.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Подготовка распоряжения о создании комиссии по проведению ликвидации | 06.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Подготовка распоряжения о передаче полномочий по ероведению ликвидации | 06.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Уведомление кредиторов, ЦЗН, ФСС, МРИ, ФНС, ОПФ | 07.11.13 | Директор МБУ «ЛКДЦ» Караваева В.В. |  |
| Подача объявления в журнал «Вестник государственной регистрации» | 08.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Подача документов в налоговую инспекцию | 07.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Уведомление директора МБУ «Луусалмский культурно-досуговый центр» о ликвидации | 06.11.13 | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Уведомление ГО Центр занятости населения Калевальского района | 07.11.13 | Директор МБУ «ЛКДЦ» |  |
| Сверка расчета по платежам |  | Председатель Егоров А.Р. и члены комиссии |  |
| Проведение инвентаризации имущества (назначение комиссии по проведению инвентаризации) |  | Председатель Егоров А.Р. и члены комиссии |  |
| Подготовка распоряжения об изъятии имущества, здания ДК из оперативного управления |  | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Подготовка промежуточного ликвидационного баланса |  | Председатель Егоров А.Р. и члены комиссии |  |
| Подготовка ликвидационного баланса |  | Председатель Егоров А.Р. и члены комиссии |  |
| Подготовка документов об исключении МБУ «Луусалмский культурно-досуговыи центр» из ЕГРЮЛ |  | Председатель Егоров А.Р. |  |
| Передача документов в архив |  | Директор МБУ «ЛКДЦ» |  |
| Уничтожение печати МБУ «Луусалмский культурно-досугЪвый центр» |  | Председатель Егоров А.Р. и члены комиссии |  |